## Sheet1
STT | Công việc | Công việc chi tiết |  |  | Trình tự (Predecesor) | Thời gian (ngày)
[6 empty] | a | m | b | T (EST) | T*10% | thời gian tính đc
|  | 1.0 Lên kế hoạch dự án |  |  |  | 8 | 13.5 | 21.5 | 13.9167 | 1.3917 | 15.3083
1 | Lên kế hoạch dự án | 1.1 Khảo sát tính khả thi của dự án |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.11667 | 1.2833
|  | 1.2 Khảo sát ý kiến khách hàng |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 1.3 Xây dựng tài liệu kế hoạch quản lý dự án |  |  |  | 1.5 | 2.5 | 4 | 2.5833 | 0.25833 | 2.8417
|  | 1.4 Xây dựng bản kế hoạch đảm bảo chất lượng |  |  |  | 1.5 | 2.5 | 4 | 2.5833 | 0.25833 | 2.8417
|  | 1.5 Xây dựng bản kế hoạch quản lý cấu hình |  |  |  | 1.5 | 2.5 | 4 | 2.5833 | 0.25833 | 2.8417
|  | 1.6 Xây dựng bản kế hoạch truyền thông và giao tiếp |  |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 1.7 Xây dựng bản kế hoạch quản lý rủi ro |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 2.0 Xác định yêu cầu |  |  | 1 | 4 | 9 | 13 | 8.8333 | 0.88333 | 9.7167
2 | Xác định yêu cầu | 2.1 Xác định yêu cầu chung của hệ thống |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 2.2 Xác định yêu cầu của người dùng |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 2.3 Xác định yêu cầu của hệ thống |  |  | 1 | 1.5 | 3.5 | 5 | 3.4167 | 0.34167 | 3.7583
|  |  | 2.3.1 Xác định yêu cầu cho mỗi chức năng của hệ thống |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  |  | 2.3.2 Mô tả hệ thống |  | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.4167 | 0.14167 | 1.5583
|  | 2.4 Xác định các yêu cầu phi chức năng |  |  | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.4167 | 0.14167 | 1.5583
|  | 3.0 Phân tích hệ thống |  |  | 2 | 5.5 | 11 | 16.5 | 11 | 1.1 | 12.1
3 | Phân tích hệ thống | 3.1 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý sản phẩm |  |  | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 3.2 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý bài viết |  |  | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 3.3 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý người dùng |  |  | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 3.4 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý đơn hàng |  |  | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 3.5 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý đánh giá |  |  | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 3.6 Phân tích và đặc tả chức năng đăng nhập |  |  | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 4.0 Thiết kế hệ thống |  |  | 2,3 | 5.5 | 10 | 15.5 | 10.1667 | 1.0167 | 11.1833
4 | Thiết kế hệ thống | 4.1 Thiết kế cấu trúc |  |  | 2,3 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5833 | 0.15833 | 1.7417
|  | 4.2 Thiết kế giao diện |  |  | 2,3 | 3 | 5.5 | 8.5 | 5.5833 | 0.55833 | 6.1417
|  |  | 4.2.1 Thiết kế giao diện website |  | 2,3 | 3 | 5.5 | 8.5 | 5.5833 | 0.55833 | 6.1417
|  |  |  | 4.2.1.1 Thiết kế giao diện chung | 2 | 2 | 3.5 | 5.5 | 3.5833 | 0.35833 | 3.9417
|  |  |  | 4.2.1.2 Thiết kế giao diện cho các chức năng con | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 4.4 Tổng hợp và hoàn thiện đặc tả |  |  | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 5.0 Xây dựng hệ thống |  |  | 4 | 5 | 11.5 | 16.5 | 11.25 | 1.125 | 12.375
5 | Xây dựng hệ thống | 5.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu |  |  | 4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 5.2 Xây dựng các module |  |  | 4 | 3 | 8.5 | 11.5 | 8.0833 | 0.80833 | 8.8917
|  |  | 5.2.1 Xây dựng module quản lý sản phẩm |  | 4 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1.8333 | 0.18333 | 2.0167
|  |  | 5.2.2 Xây dựng module quản lý bài viết |  | 4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  |  | 5.2.3 Xây dựng module quản lý người dùng |  | 4 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.4167 | 0.14167 | 1.5583
|  |  | 5.2.4 Xây dựng module quản lý đơn hàng |  | 4 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1.8333 | 0.18333 | 2.0167
|  |  | 5.2.5 Xây dựng module quản lý đánh giá |  | 4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  |  | 5.2.6 Xây dựng module đăng nhập |  | 4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 5.3 Tích hợp các chức năng đã xây dựng |  |  | 4 | 1.5 | 2 | 3.5 | 2.1667 | 0.21667 | 2.3833
|  | 6.0 Kiểm thử phần mềm |  |  | 3,5 | 10 | 20 | 30 | 20 | 2 | 22
6 | Kiểm thử phần mềm | 6.1 Lập kế hoạch kiểm thử |  |  | 3,5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 6.2 Kiểm thử các chức năng của hệ thống |  |  | 3,5 | 6 | 12 | 18 | 12 | 1.2 | 13.2
|  |  | 6.2.1 Kiểm thử module quản lý sản phẩm |  | 3,5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  |  |  | 6.2.1.1 Viết test case | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  |  |  | 6.2.1.2 Thực hiện kiểm thử | 5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  |  | 6.2.2 Kiểm thử module quản lý bài viết |  | 3,5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  |  |  | 6.2.2.1 Viết test case | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  |  |  | 6.2.2.2 Thực hiện kiểm thử | 5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  |  | 6.2.3 Kiểm thử module quản lý người dùng |  | 3,5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  |  |  | 6.2.3.1 Viết test case | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  |  |  | 6.2.3.2 Thực hiện kiểm thử | 5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  |  | 6.2.4 Kiểm thử module quản lý đơn hàng |  | 3,5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  |  |  | 6.2.4.1 Viết test case | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  |  |  | 6.2.4.2 Thực hiện kiểm thử | 5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  |  | 6.2.5 Kiểm thử module quản lý đánh giá |  | 3,5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  |  |  | 6.2.5.1 Viết test case | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  |  |  | 6.2.5.2 Thực hiện kiểm thử | 5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  |  | 6.2.6 Kiểm thử module đăng nhập |  | 3,5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  |  |  | 6.2.6.1 Viết test case | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  |  |  | 6.2.6.2 Thực hiện kiểm thử | 5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 6.3 Kiểm thử tích hợp hệ thống |  |  | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 6.4 Lập báo cáo kiểm thử |  |  | 5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 6.5 Kiểm thử alpha |  |  | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 6.6 Kiểm thử beta |  |  | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.2 | 2.2
|  | 7.0 Kết thúc dự án và chuyển giao hệ thống |  |  | 6 | 1.5 | 3 | 4.5 | 3 | 0.3 | 3.3
7 | Kết thúc dự án và chuyển giao hệ thống | 7.1 Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng website |  |  | 6 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 7.2 Mô phỏng hoạt động website |  |  | 6 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1
|  | 7,3 Triển khai và bàn giao sản phẩm cho khách hàng kèm hướng dẫn sử dụng |  |  | 6 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1.1